为积极响应福建师范大学本科教学审核评估工作，3月11日，体育科学学院在体综楼五楼会议室召开了本科教学审核评估工作动员大会。会议由学院分管教学的院长陈海春教授主持，学院领导、系主任、各专业负责人、各教研室主任、各年级辅导员、学院行政秘书、教学秘书等参与了本次会议。

会议上，陈海春院长在研读相关文件的基础上，着重分析了本次审核评估的重大意义，强调本次教学评估是对本科教学情况的整体性评估，而不是单纯的专业评估。学院对此高度重视，将由院长和书记牵头，全院动员迎接评估。随后，陈院长又对准备评估所需材料的工作进行详细说明，包括对材料覆盖范围和时间的要求、学院教学档案和支撑材料的建设，以及自评报告的撰写要求等。最后，陈院长对审核评估6+1个项目、24要素、61要点进行任务分解，并对学院教学审核评估进度进行规划安排（附件1：福建师范大学迎接本科教学工作审核评估进度安排表（2016年））。

通过本次学习会议，与会者充分认识了本次教学评估的重要性，并对学院的工作安排有更详实的了解，对自身工作的认识更加全面和深刻，认真积极地准备评估相关工作，以更好地迎接11月份的教学评估。

福建师范大学迎接本科教学工作审核评估进度安排表（2016年）

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.开展学院教学档案、支撑材料建设工作。 2.开展学院自评报告起草工作。 3.抓好本学期各项教学工作，尤其是落实教授、副教授为本科生上课情况以及2016届本科生毕业论文设计工作等。 | 1.继续完善学院教学档案、支撑材料、自评报告。 2.接受学校相关检查。 3.开展学院自评。 3.根据学校检查和学院自评情况进行第一轮整改。 4.继续抓好本学期各项教学工作，尤其是2016届本科生毕业论文设计和实践教学基地建设等。 | 1.完成学院教学档案、支撑材料、自评报告。 2.接受学校相关检查。 3.接受学校组织的学院评估。 | 1.根据学校组织的学院评估情况，进行第二轮整改。 2.接受学校相关检查。 3.抓好本学期各项教学工作，尤其是试卷及试卷分析、学生作业和实验报告、2016届本科生毕业论文设计工作等。 | 1.进行第三轮整改，完善本学院评建各项工作。 2.重点抓好（1）试卷及试卷分析、毕业论文设计、学生作业和实验报告等教学档案（2）实践教学基地建设（3）下学期教学安排（如教授、副教授为本科生上课等）。 |  | 1.继续完善本学院评建各项工作，做好迎评准备。 |  | 迎接专家组进校评估。 |
| 1.根据学校办学定位和人才培养目标，进一步明晰学院办学定位和办学目标，夯实人才培养基础，凝练学院办学特色（基地-国家教学成果二等奖）和办学优势（运训-网络授课）。 2.做好迎评促建的宣传、动员和协调、组织工作。（全院要动起来） 3.切实加强自建、自评，配合学校做好自评、检查，并认真落实整改。 4.加强校园环境整治，浓厚校园文化氛围，强调打造具有学院特点、专业特色的良好育人环境。 |  |  |  |  |  |  |  | 迎接专家组进校评估。 |